## 1. Entorno y Smoke P0
1. VERIFICACIÓN DE ENTORNO Y SMOKE TESTS CRÍTICOS (P0)
Santisoft RRSS • Plan de Pruebas de Certificación Pre-Producción • 18-10-2026
# | Área / Componente | Verificación / Paso a Ejecutar | Resultado Esperado (Criterio de Aceptación) | Estado | Observaciones / Notas
0.1 | Variables de Entorno | Verificar CRON_SECRET en hosting de prod (Cloud Run/Vercel) | Definido e idéntico en hosting y Cloud Tasks. Sin valor default. | [ ] | Agregado en .env.local
0.2 | Google Cloud Tasks | Comprobar dispatch de tareas programadas en gcp-tasks.ts | Headers incluyen Authorization con Bearer CRON_SECRET. | [ ]
0.3 | Credenciales Firebase | Validar Service Account y variables NEXT_PUBLIC_FIREBASE_* | Apuntan al proyecto de producción (rrss-santisoft). | [ ]
0.4 | OAuth Redes Sociales | Comprobar Redirect URIs en Meta Developers, Google y TikTok | Dominio oficial de producción registrado sin fallas de origen. | [ ]
0.5 | WhatsApp Bot (EvoAPI) | Verificar conexión de la instancia de WhatsApp en Evolution API | Opera con su número original configurado, sin desvinculación. | [ ]
0.6 | Compilación TypeScript | Ejecutar npx tsc --noEmit en la terminal | Finaliza con código de salida 0 (0 errores en todo el proyecto). | ✅ VALIDADO | Verificado por agente (0 errores)
1.1 | Autenticación | Iniciar sesión con cuenta cliente (Usuario A) | Ingreso directo al panel, tokens válidos en Firebase Auth sin errores en consola. | [ ]
1.2 | Publicación Inmediata | Crear -> Post con Imagen -> Publicar Ahora | Publica exitoso en redes conectadas (FB/IG/etc.) y post pasa a status "published". | [ ]
1.3 | Agendamiento Automático | Crear -> Agendar post para dentro de 10 minutos | Cloud Tasks despacha tarea a /api/tasks/execute-post y publica puntualmente. | [ ]
1.4 | Detalle de Post | Panel -> Abrir post confirmado -> Clic en "Publicar Ahora" | Publicación inmediata con modal de confirmación y actualización en tiempo real. | [ ]
1.5 | Publicar Historia | Detalle de post -> Publicar como Historia | Valida ratio 9:16 vertical o alerta de adaptación. Publica en Stories. | [ ]
1.6 | Reprogramación | Panel -> Reagendar post programado | Actualiza fecha/hora en Firestore y cancela/crea tarea en Cloud Tasks. | [ ]
1.7 | Pasarela de Pago | Planes -> Elegir plan -> Simular checkout en pasarela | Retorno exitoso a /planes/exito y rol/plan actualizado en Firestore users. | [ ]
1.8 | Cuotas de Consumo | Generar post con imagen comercial / video | Contador de cupos (imágenes, videos, posts del mes) se descuenta en vivo. | [ ]

## 2. Regresiones Recientes
2. PRUEBAS DE REGRESIÓN DE CAMBIOS RECIENTES Y SEGURIDAD
Santisoft RRSS • Plan de Pruebas de Certificación Pre-Producción • 18-10-2026
# | Módulo | Prueba / Caso de Prueba | Comportamiento Esperado | Resultado | Notas / Hallazgos
2.1.1 | Seguridad API | Llamar a POST /api/publish-now sin Authorization header | Responde 401 Unauthorized y no ejecuta ninguna publicación. | [ ]
2.1.2 | Aislamiento Tenancy | Usuario B intenta publicar postId perteneciente a Usuario A | Responde 403 Forbidden por validación de autoría. | [ ]
2.1.3 | Seguridad Tareas | Usuario no-admin envía payload con isTestMode: true | El flag es ignorado; no publica en redes oficiales de santisoft. | [ ]
2.1.4 | Endpoints Cron | Llamar a /api/tasks/execute-post con secreto incorrecto | Responde 401 Unauthorized de forma estricta. | [ ]
2.2.1 | Publicados | Abrir /panel/publicados con cuenta con actividad | Carga por defecto los últimos 30 días, estadísticas y grilla limpia. | [ ]
2.2.2 | Historial Extendido | Hacer clic en selector "Todo el historial (N)" | Despliega hasta 150 publicaciones históricas registradas. | [ ] | Nuevo selector
2.2.3 | Filtros y Búsqueda | Filtrar por red social y por fecha en calendario | Filtrado instantáneo en cliente; "Limpiar fecha" restaura 30 días. | [ ]
2.3.1 | Radar de Nicho | Generar análisis de nicho desde /panel/radar | Pestañas Ideas, Tendencias, Preguntas y Ganchos cargan con datos claros. | [ ]
2.3.2 | Radar -> Crear | Clic en "Desarrollar este post" (Imagen o Reel) | Redirige a Crear con tema, gancho y formato pre-completados. | [ ]
2.3.3 | Radar -> Estrategia | Clic en botón "Crear Planificación con Radar" | Redirige a /panel/estrategia?goal=X&useRadar=true con meta seleccionada. | [ ] | Parámetro ?goal=X
2.3.4 | Estrategia Sin Rubro | Entrar a Estrategia con una marca que no tiene rubro | Muestra alerta clara indicando configurar el rubro con botón directo. | [ ]
2.4.1 | Imagen Comercial | Entrar a /panel/imagen-comercial | Campos en blanco y pregunta inicial "¿Qué quieres hacer?" (Post/Historia/Carrusel). | [ ]
2.4.2 | Post / Historia | Seleccionar Post (1:1 o 4:5) o Historia (9:16) | Muestra exactamente 1 slide con ratio fijo, sin botón de agregar más. | [ ]
2.4.3 | Carrusel Multi-Slide | Seleccionar Carrusel y elegir hasta 5 imágenes | Crea los slides correspondientes navegables con pestañas 1 a 5. | [ ]
2.4.4 | Generación con Idea | Opción "Necesito que me diseñen": ingresar idea y textos | Genera prompt por cada slide y distribuye textos en capas tipográficas. | [ ]
2.4.5 | Render 5 Slides | Renderizar carrusel completo de 5 imágenes | Cero error 413 (Payload Too Large); guarda en Storage y Biblioteca. | [ ] | Fix payload size
2.5.1 | Vendedores | Paso 4: elegir "Imagen Comercial" con idea y textos | Genera diseño con capas tipográficas y botón para editar en Imagen Comercial. | [ ]
2.5.2 | Muestra Pública | Abrir enlace /m/[id] en ventana de incógnito | Carga sin login, con propuesta personalizada, botón copiar copy y WhatsApp. | [ ]
2.6.1 | Teléfono Contacto | Revisar landing, footer, modales y WhatsApp flotante | Único número visible: +569 3442 8848. Número anterior (83656443) eliminado. | [ ]

## 3. Barrido Módulos Panel
3. BARRIDO FUNCIONAL POR MÓDULOS DE USUARIO
Santisoft RRSS • Plan de Pruebas de Certificación Pre-Producción • 18-10-2026
# | Módulo del Panel | Acciones a Ejecutar | Criterio de Validación | Estado | Observaciones
3.1 | Panel (Dashboard) | Revisar timeline, alternar filtros, aprobar posts en lote | Carga fluida de publicaciones agendadas, sin warnings. | [ ]
3.2 | Crear Post | Probar modo agente vs manual; subir archivos propios | Vista previa precisa, selector de redes, validación de caracteres. | [ ]
3.3 | Estrategia | Generar plan de 7 días, 14 días y mes completo | Distribución inteligente según catálogo y fechas de publicación. | [ ]
3.4 | Biblioteca Visual | Filtrar imágenes por categoría y reutilizar en post | Abre modal con imagen asignada y lista para publicar. | [ ]
3.5 | Catálogo de Productos | Crear producto con foto, editar precio y activar carta | Persiste en Firestore y se sincroniza con el generador. | [ ]
3.6 | Menú Digital QR | Generar código QR y escanear desde teléfono móvil | Abre carta pública optimizada para celular con precios actualizados. | [ ]
3.7 | Blog & Artículos SEO | Redactar artículo con agentes, programar y publicar | Genera contenido con etiquetas SEO y estructura adecuada. | [ ]
3.8 | Métricas de Redes | Revisar gráficas de engagement y botón llevar a estrategia | Exporta contexto de métricas al generador estratégico. | [ ]
3.9 | Estilos y Prompts | Explorar biblioteca de estilos y seleccionar uno en Crear | Aplica el prompt estructurado al motor gráfico de la app. | [ ]
3.10 | POC Video Remotion | Generar Reel vertical con escenas y subtítulos | Composición de video sin desfases de audio o render. | [ ]
3.11 | Configuración Marca | Editar datos de contacto, logo PNG y colores de marca | Se reflejan inmediatamente en banners y firmas de copy. | [ ]
3.12 | Multiperfil | Cambiar entre Marca A y Marca B en el selector superior | Aislamiento total: cada marca muestra solo sus propios datos. | [ ]

## 4. Admin y Transversal
4. MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, RESPONSIVE Y SEGURIDAD
Santisoft RRSS • Plan de Pruebas de Certificación Pre-Producción • 18-10-2026
# | Área / Vista | Prueba de Validación | Resultado Esperado | Estado | Observaciones
4.1 | Admin Agenda | Entrar con cuenta santisoftai@gmail.com a /admin/agenda | Lista global de posts programados de todos los clientes. | [ ]
4.2 | Admin Logs | Probar filtros por día, semana y rango de fechas | Carga de eventos con paginación y sin errores de spread. | [ ] | Corregido
4.3 | Admin Pagos | Verificar listado de pagos y suscripciones | Muestra montos, planes y estados de pago actualizados. | [ ]
4.4 | Admin Modelos | Cambiar configuración de modelo en /admin/modelos-ia | StatusModal confirma el cambio correctamente (sin error onClose). | [ ] | Corregido
4.5 | Protección Admin | Usuario normal intenta ingresar a cualquier ruta /admin/* | Bloqueo inmediato o redirección hacia su panel privado. | [ ]
5.1 | Diseño Móvil | Navegar en vista móvil (375px - 414px) en Crear y Panel | Menú responsivo, formularios adaptados y botones accesibles. | [ ]
5.2 | Tono y Copywriting | Revisar textos públicos, correos y paneles de usuario | Cero menciones de "Inteligencia Artificial" o "IA"; siempre "nuestros agentes". | [ ] | Regla AGENTS.md
5.3 | Rendimiento y Cache | Probar recarga de páginas y navegación entre rutas | Transiciones rápidas, componentes memoizados sin re-renders. | [ ]
5.4 | Criterio Go/No-Go | Evaluación final antes del despliegue oficial | P0 y P1 100% en OK para autorizar pase a producción. | [ ] GO | Listo para prod